## Funcionales
ID	Descripción
RF1	El sistema deber tomar los datos desde las bases de datos de la compañía.
RF2	El pipeline de datos debe procesar los datos para entregarlos al modelo en un formato acorde.
RF3	El pipeline de datos debe tolerar fallos en la entrada de datos soportando formatos imprevistos.
RF4	El modelo debe guardar todas sus inferencias en la base de datos para revisión de rendimiento.
RF5	El modelo debe recibir y entregar un flujo continuo de datos en tiempo real.
RF6	El sistema debe permitir un reporte que se crea dentro del pipeline.
RF7	El sistema debe proveer una API para ser consumida desde una página web.

## NoFuncionales
ID	Descripción
RNF1	Optimizar el tiempo de respuesta del pipeline para evitar cuello de botella.
RNF2	Diseñar pruebas para corroborar fiabilidad del sistema.
RNF3	El sistema será desarrollado enteramente en Python.
RNF4	El modelo deberá lograr un rendimiento satisfactorio mínimo. (65%>=precisión)
RNF5	El sistema debe ser accesible para cualquier usuario en la fábrica que lo necesite.
RNF6	El sistema utilizará un framework de machine-learning con respaldo de la comunidad para obtener soporte.

## Riesgos
Riesgos	Tipo	Probabilidad	Impacto	Exposición
Aumento de la complejidad del proyecto.	Proyecto	0,4	2	0,8
Planificación optimista.	Proyecto	0,5	3	1,5
Desestimación de inversión.	Negocio	0,8	3	2,4
Falta de personal técnico para conformar equipo de desarrollo.	Negocio	0,6	3	1,8
Arquitectura de sistemas de la organización no apta para el despliegue del modelo.	Técnico	0,9	3	2,7
Servidor con hardware insuficiente para ejecutar el modelo.	Técnico	0,7	3	2,1
Se debe acceder a las bases de datos a través de un protocolo que permite la transferencia de datos en tiempo real.	Técnico	0,7	4	2,8	Contrato de confidencialidad
Pérdida del modelo entrenado por situación imprevista	Técnico	0,6	2	1,2

## Riesgos de proyecto
Riesgo	Descripción
Aumento del tiempo de desarrollo del proyecto.	Que el producto a realizar sea de mayor magnitud a la estimada, llevando a mayores tiempos de desarrollo.
Planificación optimista.	Se planifica el proyecto en base a criterios de situaciones óptimas o ideales en las que no se presentan problemas graves.	Detalles

## Riesgos de negocio
Riesgo	Descripción
Desestimación de inversión.	La compañía una vez que el desarrollo del producto se encuentre en etapa avanzada hará un análisis de costes y beneficios para decidir la culminación total del proyecto.
Falta de personal técnico para conformar equipo de desarrollo.	La compañía debe evaluar el despliegue técnico que necesita el modelo ya que la naturaleza de este es transversal a varios sistemas de la fábrica y su implementación requiere de un equipo de desarrollo especializado.

## Riesgos técnicos
Riesgo	Descripción
Arquitectura de sistemas de la organización no apta para el despliegue del modelo.	Muchos de los sistemas utilizados en la organización datan de largo tiempo e inclusive no reciben mantenimiento activo. Por tanto es necesario revisar la factibilidad de la integración del producto con estos sistemas y la obtención de los datos necesarios.
Servidor con hardware insuficiente para ejecutar el modelo.	La compañía deberá evaluar la adquisición o alquiler de hardware especifico y necesario para el entrenamiento e inferencia del modelo.
Se debe acceder a las bases de datos a través de un protocolo que permite la transferencia de datos en tiempo real.	Se deben actualizar las bases de datos actuales (actualmente bajo el modelo SAP) para proveer los datos al modelo en tiempo real para su inferencia.
Pérdida del modelo entrenado por situación imprevista	En ciertas ocasiones los modelos son entrenados por largos intervalos de tiempo para luego obtener los reportes y sus pesos. Sin embargo a veces surgen situaciones imprevistas que corrompen el código con el tiempo de ejecución avanzado provocando la pérdida de estos datos.